# Guia de Preenchimento do Microsoft Project para Integração

Este guia explica como preencher corretamente o arquivo Microsoft Project (.mpp) para que a integração com o Azure DevOps funcione adequadamente.

Sumário

Guia de Preenchimento do Microsoft Project para Integração	1

Estrutura Básica	1

Hierarquia de Tarefas	1

Regras de Identificação	1

Campos Importantes	1

Campos Obrigatórios	1

Campos Opcionais	1

Status das Tarefas	2

Como o Status é Calculado	2

Mapeamento para Azure DevOps	2

Proteção de Status	2

Recursos e Responsáveis	2

Atribuição de Recursos	2

Regra Especial: Recurso “Cliente”	2

Mapeamento de Recursos	2

Horas de Trabalho	3

Campo “Trabalho”	3

Horas Consumidas (Completed Work)	3

Boas Práticas	3

1. Nomenclatura de Tarefas	3

2. Estrutura Hierárquica	3

3. Datas	3

4. Recursos	3

5. Status	4

6. Horas	4

Resumo Rápido	4

Dúvidas Frequentes	4

O campo “% Concluída” preenche horas consumidas?	4

Posso alterar o status de uma tarefa que está “Closed” no Azure DevOps?	4

User Stories recebem horas de trabalho?	4

Como criar uma User Story?	5

## Estrutura Básica

### Hierarquia de Tarefas

O Microsoft Project deve seguir esta estrutura:

Feature (não é criada pelo script)
  └── User Story (tarefa sem recurso atribuído)
      └── Task (tarefa com recurso atribuído)

### Regras de Identificação

- User Story: Tarefa que NÃO possui recurso atribuído no campo “Nomes dos recursos”

- Task: Tarefa que POSSUI recurso atribuído no campo “Nomes dos recursos”

## Campos Importantes

### Campos Obrigatórios

| Campo no MPP | Descrição | O que é sincronizado |
| --- | --- | --- |
| Nome da Tarefa | Título da tarefa | System.Title no Azure DevOps |
| Data de Início | Data de início da tarefa | Microsoft.VSTS.Scheduling.StartDate |
| Data de Conclusão | Data de término da tarefa | Microsoft.VSTS.Scheduling.TargetDate |

### Campos Opcionais

| Campo no MPP | Descrição | O que é sincronizado |
| --- | --- | --- |
| Notas | Descrição/observações | System.Description |
| Prioridade | Nível de prioridade | Microsoft.VSTS.Common.Priority |
| Trabalho | Horas estimadas (em segundos) | Microsoft.VSTS.Scheduling.OriginalEstimate (apenas Tasks) |
| % Concluída | Porcentagem de conclusão | NÃO é sincronizado (apenas para referência) |

## Status das Tarefas

### Como o Status é Calculado

O sistema calcula automaticamente o status da tarefa baseado em:

- % Concluída = 100% ou possui Data de Conclusão Real → Status: “Concluída”

- Data de Início no futuro → Status: “Tarefa Futura”

- Atraso detectado (variação de término > 0 ou data de término no passado) → Status: “Atrasada”

- Caso contrário → Status: “No Prazo”

### Mapeamento para Azure DevOps

| Status no MPP | Status no Azure DevOps |
| --- | --- |
| Concluída | Closed |
| Tarefa Futura | New |
| No Prazo ou Atrasada | Active |
| Removed | Não processado (ignorado) |

### Proteção de Status

IMPORTANTE: Se uma Task no Azure DevOps já estiver com status: - Closed - Removed - Resolved

O sistema NÃO alterará esse status, mesmo que o arquivo .mpp tenha outro valor. Isso evita reabrir tarefas que já foram concluídas, removidas ou resolvidas.

## Recursos e Responsáveis

### Atribuição de Recursos

- Com Recurso: Tarefa será criada como Task no Azure DevOps

- Sem Recurso: Tarefa será criada como User Story no Azure DevOps

### Regra Especial: Recurso “Cliente”

Se o recurso contém a palavra “Cliente” (ex: “Cliente”, “Cliente [1]”, “Cliente [2]”), o campo Responsável no Azure DevOps será deixado em branco (“No one selected”).

### Mapeamento de Recursos

O sistema utiliza um mapeamento de recursos para emails. Certifique-se de que os nomes dos recursos no Microsoft Project correspondem aos nomes configurados no sistema.

## Horas de Trabalho

### Campo “Trabalho”

- Onde preencher: Campo “Trabalho” no Microsoft Project

- Formato: O Microsoft Project armazena em segundos, mas o sistema converte automaticamente para horas

- Onde vai: Campo Original Estimate no Azure DevOps (apenas para Tasks)

- Exemplos:

  - 8 horas = 28800 segundos → 8.0 horas no Azure DevOps

  - 4 horas = 14400 segundos → 4.0 horas no Azure DevOps

### Horas Consumidas (Completed Work)

IMPORTANTE: O campo “Horas Consumidas” (Completed Work) no Azure DevOps NÃO é preenchido automaticamente pelo script. Este campo deve ser gerenciado manualmente no Azure DevOps.

O campo “% Concluída” do Microsoft Project é usado apenas para calcular o status da tarefa, mas não para preencher horas consumidas.

## Boas Práticas

### 1. Nomenclatura de Tarefas

- Use títulos claros e descritivos

- Evite caracteres especiais que possam causar problemas

- Mantenha consistência na nomenclatura

### 2. Estrutura Hierárquica

- Organize User Stories e Tasks de forma lógica

- Mantenha a hierarquia clara (User Story → Task)

- Evite tarefas órfãs (sem parent)

### 3. Datas

- Preencha sempre as datas de início e término

- Certifique-se de que as datas estão corretas

- Evite datas no passado para tarefas futuras

### 4. Recursos

- Atribua recursos apenas às Tasks (não às User Stories)

- Use nomes de recursos consistentes

- Verifique o mapeamento de recursos antes de usar

### 5. Status

- Deixe o sistema calcular o status automaticamente

- Não tente forçar status manualmente (o sistema recalcula)

- Lembre-se: tarefas com status Closed, Removed ou Resolved no Azure DevOps não terão o status alterado

### 6. Horas

- Preencha o campo “Trabalho” para Tasks que precisam de estimativa

- Use valores realistas (em horas)

- Lembre-se: apenas Tasks recebem horas (User Stories não)

## Resumo Rápido

| Item | Regra |
| --- | --- |
| User Story | Tarefa sem recurso atribuído |
| Task | Tarefa com recurso atribuído |
| Status | Calculado automaticamente pelo sistema |
| Horas | Campo “Trabalho” → Original Estimate (apenas Tasks) |
| Horas Consumidas | NÃO é preenchido pelo script |
| Status Protegido | Closed, Removed, Resolved não são alterados |
| Recurso “Cliente” | Deixa responsável em branco |

## Dúvidas Frequentes

### O campo “% Concluída” preenche horas consumidas?

Não. O campo “% Concluída” é usado apenas para calcular o status da tarefa. O campo “Horas Consumidas” (Completed Work) no Azure DevOps deve ser preenchido manualmente.

### Posso alterar o status de uma tarefa que está “Closed” no Azure DevOps?

Não automaticamente. Se uma tarefa está Closed, Removed ou Resolved no Azure DevOps, o sistema não alterará esse status, mesmo que o arquivo .mpp tenha outro valor. Isso é uma proteção para evitar reabrir tarefas concluídas.

### User Stories recebem horas de trabalho?

Não. Apenas Tasks recebem o campo Original Estimate preenchido com as horas do campo “Trabalho” do Microsoft Project.

### Como criar uma User Story?

Simplesmente não atribua nenhum recurso à tarefa no Microsoft Project. Tarefas sem recurso são automaticamente criadas como User Stories no Azure DevOps.

Última atualização: 19 de Janeiro de 2026
Elaborado e Atualizado Por: Marcelo Macedo